Приложение № 2

к приказу МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова «

№ _19/1__  от02.09.2022г. __________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Целевой модели наставничества (ЦМН) в МР «Каякентский район» МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова»

на 2022-2023 учебный год

| № | Содержание деятельности/разделы | Сроки | Ответственн ые |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение дорожной карты реализации ЦМН для МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» | Август 2022г. | школа | школьная дорожная карта внедрения ЦМН для общеобразовательных организаций |  |
| 1.2. | Информирование педагогов о целях и задачах ЦМН по средством официального сайта МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» | Сентябрь 2022г. | школа | Доступная информация для всех участников внедрения ЦМН |  |
| 1.3. | Проведение семинара – совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве района» | Октябрь 2022г. | УО | Участие в семинаре по ознакомление с нормативными документами РФ, РД, МО, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД |  |
| 1.4. | Определение и закрепление школьных кураторов | Ноябрь 2022г. | школа | Приказ о назначении школьного куратора |  |
| 1.5. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества педагогических работников в МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» | Октябрь-ноябрь | школа | Модель наставничества в образовательном пространстве в МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» |  |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка, публикация приказа УО «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» | Октябрь 2022г. | школа | Приказ |  |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций города |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: | Ноябрь 2022г. | школа | База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества |  |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. Положение о наставничестве. Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. | Ноябрь 2022г. | школа | Макеты нормативных документов |  |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |  |
| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | Октябрь 2022г. | школа | Участвовать в семинаре Согласование действий по развитию эффективного наставничества |  |
| 4.2. | Пройти обучение наставников по направлениям наставничества | Ноябрь-декабрь 2022г. | школа | Пройти обучение по Обеспечению готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности |  |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | В течение всего периода реализации ЦМН | школа |  | взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организации | В течение всего периода реализации ЦМН | школа |  | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | В течение всего периода реализаци и ЦМН | школа |  | Обобщение опыта лучших практик наставничества. Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. |
| 6.2. | Разработка системы материальных форм стимулирования наставнической деятельности, поощрения за конкретные достижения в работе педагога- наставника | Январь 2023г. | школа |  | Внесение в систему критериев стимулирования педагогов ОО критерии стимулирования качественной работы наставника |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества | Декабрь 2022г. | школа |  | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» | Ежегодно | школа |  | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 7.3. | Формирование долгосрочного банка наставников | Январь 2023г. | школа |  | База наставников |
| 8. | Создание региональной Школы наставничества в образовании |  |  |  |  |
| 8.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в школе, обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества | В течение всего периода реализаци и ЦМН | школа |  | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 9. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |  |
| 9.1. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах МБОУ «Джаванкентская СОШ им.М.Х.Рамазанова» | В течение всего периода реализаци и ЦМН | школа |  | Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |